## Resumen
Casa Brisa · costo total del proyecto
Barranquilla, precios de octubre de 2026. Celdas amarillas: parámetros editables.
Parámetro | Bajo | Medio | Alto | Fuente
Área construida (m²) | 251.44 | 251.44 | 251.44 | supuesto propio
Diseño arquitectónico (COP/m²) | 45000 | 70000 | 110000 | S2: Diseño arquitectónico completo (anteproyecto, proyecto y pla
Diseño estructural (COP/m²) | 12000 | 18000 | 28000 | S3: Diseño estructural NSR-10
Diseños eléctrico e hidrosanitario (COP) | 5000000 | 8000000 | 12000000 | S4: Diseños eléctrico RETIE, hidrosanitario y de gas
Estudio de suelos (COP) | 3000000 | 4500000 | 7000000 | S1: Estudio de suelos con ensayos de expansión
Levantamiento topográfico (COP) | 1200000 | 1800000 | 2800000 | S7: Levantamiento topográfico
Expensas de curaduría (COP) | 9000000 | 9900000 | 11000000 | S5: Expensas de licencia de construcción en curaduría (251 m², e
AIU (% del costo directo) | 18% | 25% | 30% | B4: AIU total típico de contratista a precio global en vivienda
Interventoría (% del costo directo) | 3% | 4% | 6% | S6: Interventoría o supervisión técnica
Delineación urbana (% de la obra) | 3% | 3% | 3% | B6: Tarifa del impuesto de delineación urbana en Barranquilla
Base mínima de delineación (COP/m²) | 2019139 | 2019139 | 2019139 | B7: Costo mínimo por m², uso residencial estrato 6, unifamiliar-
Utilidad dentro del AIU | 30% | 30% | 30% | supuesto propio
IVA sobre la utilidad | 19% | 19% | 19% | B8: IVA sobre la utilidad en contratos de obra con AIU
Pólizas (% del contrato) | 0.6% | 0.9% | 1.3% | S8: Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil
Concepto | Bajo | Medio | Alto | Cómo se calcula
Costo directo de obra |  |  |  | suma de las partidas
Diseño arquitectónico |  |  |  | S2 × área
Diseño estructural NSR-10 |  |  |  | S3 × área
Diseños eléctrico RETIE e hidrosanitario |  |  |  | S4
Estudio de suelos |  |  |  | S1
Levantamiento topográfico |  |  |  | S7
Expensas de licencia (curaduría) |  |  |  | S5
Impuesto de delineación urbana |  |  |  | B6 × mayor entre obra con AIU y B7 × área
Interventoría |  |  |  | S6 × costo directo
AIU del constructor |  |  |  | B4 × costo directo
IVA sobre la utilidad |  |  |  | B8 × utilidad (30 % del AIU)
Pólizas |  |  |  | S8 × valor del contrato
Total del proyecto
Total por m² construido
Mano de obra (% del costo directo)
Valores de referencia calculados por presupuesto.py (deben coincidir sin cambios): | 1562249374 | 2300133658 | 3450062579

## Partidas
Presupuesto de obra de Casa Brisa · costo directo por partida (COP, octubre de 2026)
Celdas amarillas: cantidades y precios unitarios editables. Totales y mano de obra se calculan.
Capítulo | Partida | Unidad | Cantidad | PU bajo | PU medio | PU alto | % MO bajo | % MO medio | % MO alto | Total bajo | Total medio | Total alto | MO bajo | MO medio | MO alto | Base del precio | Medición
Preliminares y obra provisional | Cerramiento provisional del lote | ml | 101.4 | 38265 | 51434 | 72740 | 52.96% | 49.45% | 47.76% | [6 empty] | supuesto de material + 0,1 jornal de cuadrilla por ml (L3, L4, L5) | perímetro del lote 24,4 × 26,3 m
Preliminares y obra provisional | Campamento, bodega y baño de obra | mes | 12 | 1100000 | 1500000 | 2100000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | supuesto de alquiler mensual | duración de obra física del cronograma
Preliminares y obra provisional | Servicios provisionales de agua y energía | mes | 12 | 550000 | 850000 | 1250000 | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | supuesto de consumo mensual | duración de obra física del cronograma
Preliminares y obra provisional | Vigilancia nocturna | mes | 12 | 2875452 | 3085561 | 3400724 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | un vigilante con salario mínimo 2026 y factor prestacional (L1, L2, L5) | duración de obra física del cronograma
Preliminares y obra provisional | Localización, replanteo y control topográfico | m² | 251.44 | 2864 | 4295 | 6682 | 80% | 80% | 80% | [6 empty] | 60 % de un levantamiento topográfico (S7) repartido por m² | PB 159.8 + PA 91.64
Movimiento de tierras y cimentación | Excavación mecánica | m³ | 334.67 | 15000 | 26000 | 38000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | G9 (sin retiro) | mejoramiento 0,6 m bajo huella+10 m² + 26 zapatas 1,6×1,6×0,9 + vaso de piscina y canal + zanja del muro de contención
Movimiento de tierras y cimentación | Retiro de sobrantes a botadero (80 % de lo excavado, con 25 % de esponjamiento) | m³ | 334.7 | 28000 | 38000 | 55000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | supuesto
Movimiento de tierras y cimentación | Relleno con material seleccionado compactado (mejoramiento de suelo expansivo) | m³ | 101.88 | 80000 | 115000 | 150000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | G10 | reemplazo de 0,6 m de arcilla expansiva por material granular compactado
Movimiento de tierras y cimentación | Zapatas y vigas de cimentación, concreto 28 MPa con acero | m³ | 34.56 | 1166200 | 1414200 | 1778800 | 20.23% | 23.48% | 26.83% | [6 empty] | concreto G2 + vaciado L14 + 90 kg/m³ de acero instalado G3 + 4,4 m² de formaleta por m³ | 26 zapatas 1,4×1,4×0,4 + 105 ml de vigas de cimentación 0,30×0,45
Movimiento de tierras y cimentación | Placa de contrapiso de 10 cm con malla | m² | 159.8 | 78821 | 95434 | 119296 | 21.56% | 25.84% | 31.1% | [6 empty] | 0,105 m³ de concreto G1 + 3,2 kg de malla instalada (G3) + afinado | placa de 10 cm con malla electrosoldada bajo toda la planta baja
Estructura en concreto | Columnas en concreto 28 MPa | m³ | 18.89 | 1726200 | 2121200 | 2702800 | 25.75% | 28.38% | 30.92% | [6 empty] | G2 + L14 + 160 kg/m³ de acero instalado (G3) + 11,4 m² de formaleta por m³ | 26 columnas de 0,35×0,35 en PB, 20 en PA y 4 prolongadas en la doble altura
Estructura en concreto | Losa de entrepiso de 30 cm con vigas, voladizos y balcones | m² | 168.44 | 300000 | 390000 | 520000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | G7 | losa sobre PB con alero sur de 1,2 m, losas de habitaciones 2 y 3, balcones norte en voladizo y techo de la ampliación
Estructura en concreto | Losa de cubierta con pórtico norte y aleros | m² | 148.88 | 300000 | 390000 | 520000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | G7 | cubierta en L: 3,2×6,7 + 11,8×10,8 (con pórtico norte y alero sur)
Estructura en concreto | Escalera en U: tramo macizo, descanso y espina de concreto | m³ | 3.5 | 1343000 | 1639000 | 2074000 | 22.76% | 25.8% | 28.85% | [6 empty] | 3,5 m³ con 110 kg/m³ de acero y 7 m² de formaleta por m³
Estructura en concreto | Muro de contención de 3 m bajo el borde infinito | m³ | 39.6 | 1204600 | 1472600 | 1858400 | 21.46% | 24.38% | 27.5% | [6 empty] | 73 m² de muro de 30 cm + zapata de 24,4 × 1,8 × 0,4 m = 39,6 m³ de concreto G1 con 110 kg/m³ de acero
Estructura en concreto | Sobrecosto de concreto a la vista con formaleta de tabla | m² | 25.6 | 70000 | 120000 | 200000 | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | G13 | cantos de losa vistos (52 ml × 0,3 m) + espina de la escalera
Mampostería | Muros en bloque con mortero, dovelas y vigas de amarre | m² | 342.78 | 54981 | 81833 | 113725 | 30.56% | 31.48% | 29.55% | [6 empty] | bloque G4 + 0,02 m³ de mortero (G5, G6) + mano de obra L10, +12 % por refuerzo y amarres | muros exteriores PB 87 + interiores PB 90 + exteriores PA 52 + interiores PA 93 + antepechos de cubierta 21 (vanos descontados)
Pañetes, estucos y pinturas | Pañete de muros | m² | 673.56 | 27000 | 36500 | 46000 | 45% | 45% | 45% | [6 empty] | F11 | ambas caras de todos los muros + antepechos
Pañetes, estucos y pinturas | Estuco y pintura interior | m² | 422.78 | 22000 | 28000 | 38000 | 55% | 55% | 55% | [6 empty] | F5 | caras interiores menos 82 m² de muros de baño en microcemento
Pañetes, estucos y pinturas | Cielo raso en drywall con pintura | m² | 202 | 58000 | 80000 | 110000 | 45% | 45% | 45% | [6 empty] | F7 | cielos de PB (sin la zona de listones) y de PA incluido el vacío
Pañetes, estucos y pinturas | Pintura elastomérica de fachada y aleros | m² | 166.6 | 32000 | 45000 | 65000 | 55% | 55% | 55% | [6 empty] | F6 | muros de la caja superior + aletas del pórtico + antepechos y cantos + aleros
Pisos y enchapes | Alistado de pisos bajo porcelanato, madera y microcemento | m² | 200.75 | 24000 | 32000 | 42000 | 55% | 55% | 55% | [6 empty] | supuesto
Pisos y enchapes | Porcelanato símil mármol 120×120 instalado (8 % de desperdicio) | m² | 89.65 | 129600 | 246400 | 456600 | 30.86% | 24.35% | 18.62% | [6 empty] | material F1 × 1,08 + instalación L13 + pegante y niveladores (supuesto) | vestíbulo y oficina 9,2×3,1 + hall 8,14×2,5 + cocina, comedor y sala 10,74×3,8
Pisos y enchapes | Piso de roble de ingeniería instalado | m² | 66.1 | 235000 | 320000 | 480000 | 13% | 13% | 13% | [6 empty] | F2 | habitaciones 2 y 3, pasillo y galería, vestier y habitación principal
Pisos y enchapes | Microcemento en pisos y muros de baño | m² | 127.1 | 125000 | 175000 | 270000 | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | F3 | pisos: baño social, servicio, suite de servicio y baños de PA (45 m²) + muros de los 4 baños (82 m²)
Pisos y enchapes | Concreto pulido y sellado en garaje | m² | 28.73 | 45000 | 65000 | 90000 | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | supuesto | garaje
Fachadas y madera | Enchape de piedra coralina (fachadas, muro de contención y jardineras) | m² | 177.7 | 215000 | 270000 | 370000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | F4 | muros exteriores de PB + cara del muro de contención + jardineras y muro bajo frontal
Fachadas y madera | Listones de madera: cielo de sala, celosías, pérgola y muro de TV | m² | 84.9 | 230000 | 340000 | 520000 | 35% | 35% | 35% | [6 empty] | F10 | cielo de sala y comedor + celosías oriente/occidente + pérgola + muro de TV
Fachadas y madera | Estructura metálica de pérgola y celosías | global | 1 | 7000000 | 9500000 | 13000000 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | supuesto
Cubiertas, impermeabilización y decks | Impermeabilización de cubierta, terrazas y balcones | m² | 228.83 | 60000 | 110000 | 165000 | 35% | 35% | 35% | [6 empty] | G12 | cubierta + cubierta verde + terrazas y balcones sobre losa
Cubiertas, impermeabilización y decks | Cubierta verde extensiva | m² | 23.1 | 170000 | 240000 | 350000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | F12 | franja sobre la sala y techo de la ampliación
Cubiertas, impermeabilización y decks | Gravilla de protección en cubierta | m² | 145 | 12000 | 18000 | 26000 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | supuesto | cubierta superior
Cubiertas, impermeabilización y decks | Deck de teca en terraza, balcones y patio de servicio | m² | 92.35 | 350000 | 480000 | 680000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | F8 | terraza 11×3,2 + 2 balcones norte + balcón principal + terraza familiar + patio de servicio
Instalaciones hidrosanitarias y gas | Red hidrosanitaria completa (fría, caliente, desagües y aguas lluvias) | m² | 251.44 | 150000 | 210000 | 290000 | 45% | 45% | 45% | [6 empty] | M3 | PB 159.8 + PA 91.64
Instalaciones hidrosanitarias y gas | Red interna de gas natural | global | 1 | 2500000 | 3500000 | 5000000 | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | M4
Instalaciones hidrosanitarias y gas | Calentador de agua | und | 1 | 2500000 | 4000000 | 7000000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | W15
Instalaciones eléctricas y datos | Instalación eléctrica con tableros y certificación RETIE | m² | 251.44 | 170000 | 230000 | 320000 | 45% | 45% | 45% | [6 empty] | M1 | PB 159.8 + PA 91.64
Instalaciones eléctricas y datos | Iluminación LED interior y exterior | m² | 251.44 | 60000 | 95000 | 150000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | M2 | PB 159.8 + PA 91.64
Instalaciones eléctricas y datos | Domótica básica de iluminación y escenas | global | 1 | 6000000 | 12000000 | 25000000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | M15
Instalaciones eléctricas y datos | Red de datos, CCTV y citofonía | global | 1 | 4000000 | 7000000 | 12000000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | M16
Aire acondicionado | Mini split inverter de 12.000 BTU instalado | und | 5 | 2800000 | 3600000 | 4800000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | M5 | habitaciones 2, 3, principal, servicio y oficina
Aire acondicionado | Mini split inverter de 24.000 BTU instalado | und | 2 | 4600000 | 6000000 | 8000000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | M7 | sala-comedor-cocina abierta (≈70 m² ligados a la doble altura)
Carpintería en madera | Cocina integral de alta gama con isla | ml | 6.3 | 2200000 | 3200000 | 5000000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | W6 | mueble posterior 2,5 ml + torre de 1,2 ml + isla 2,6 ml
Carpintería en madera | Muebles de lavandería y despensa | ml | 4 | 990000 | 1440000 | 2250000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 45 % del ml de cocina W6 (carpintería estándar) | lavandería y despensa
Carpintería en madera | Closets y vestier | ml | 7.6 | 1100000 | 1600000 | 2400000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | W7 | habitaciones 2, 3, servicio y vestier
Carpintería en madera | Puertas interiores con marco y herrajes | und | 14 | 900000 | 1300000 | 2000000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | W8 | 8 en PB (oficina, baños, servicio, suite, patio) + 6 en PA
Carpintería en madera | Puerta principal pivotante en teca de 1,40 × 3,00 m | und | 1 | 9000000 | 14000000 | 22000000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | W4 | 1,40 × 3,00 m en teca
Carpintería en madera | Muebles de baño flotantes | und | 4 | 1400000 | 2200000 | 3500000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | W14 | vanity doble del principal, compartido, social y servicio
Carpintería en madera | Mesones en porcelánico o cuarzo | ml | 7.7 | 900000 | 1300000 | 2000000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | W16 | cocina (isla y posterior) y lavandería
Ventanería, vidrios y barandas | Ventanería de aluminio negro con vidrio de control solar | m² | 111.05 | 650000 | 900000 | 1300000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | W1 | ventanales corredizos de piso a techo y ventanas fijas de ambas plantas
Ventanería, vidrios y barandas | Muro cortina de doble altura en el vestíbulo | m² | 26.3 | 900000 | 1250000 | 1800000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | W2 | doble altura del vestíbulo 5,0×6,1 menos la puerta pivotante
Ventanería, vidrios y barandas | Barandas de vidrio laminado templado | ml | 52.55 | 900000 | 1300000 | 1900000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | W3 | galería, escalera, balcones, terraza familiar y deck de la piscina
Ventanería, vidrios y barandas | Divisiones de ducha en vidrio templado | m² | 5.2 | 380000 | 520000 | 750000 | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | supuesto | vidrio templado de duchas
Ventanería, vidrios y barandas | Espejos | m² | 6 | 160000 | 230000 | 340000 | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | supuesto | baños y vestier
Ventanería, vidrios y barandas | Puertas de garaje seccionales motorizadas | und | 2 | 7000000 | 9500000 | 13000000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | W5 | seccionales motorizadas 2,35 × 2,40
Aparatos sanitarios y griferías | Sanitarios suspendidos con tanque empotrado | und | 4 | 1600000 | 2400000 | 3600000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | W9 | 4 baños
Aparatos sanitarios y griferías | Lavamanos de sobreponer | und | 5 | 350000 | 600000 | 1100000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | W13 | 2 en el principal + compartido + social + servicio
Aparatos sanitarios y griferías | Griferías de lavamanos | und | 5 | 400000 | 750000 | 1400000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | W10 | 2 en el principal + compartido + social + servicio
Aparatos sanitarios y griferías | Duchas completas con regadera tipo lluvia | und | 3 | 1200000 | 2000000 | 3500000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | W11 | principal, compartido y servicio
Aparatos sanitarios y griferías | Bañera exenta con grifería de piso | und | 1 | 5500000 | 8875000 | 15500000 | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | W12 + grifería de piso (2,5 × W10) | exenta 1,70 m con grifería de piso
Aparatos sanitarios y griferías | Lavaplatos, lavadero y ducha de mascotas con griferías | global | 1 | 2200000 | 3600000 | 6000000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | supuesto
Aparatos sanitarios y griferías | Accesorios de baño | baño | 4 | 450000 | 800000 | 1400000 | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | supuesto
Piscina y espejos de agua | Piscina de borde infinito: vaso, impermeabilización, mosaico y canal de rebose | m² | 60 | 2200000 | 3000000 | 4200000 | 35% | 35% | 35% | [6 empty] | P1 | lámina de agua 15 × 4 m, profundidad 1,40 m, borde infinito al sur
Piscina y espejos de agua | Equipo de filtración y bombeo | global | 1 | 12000000 | 18000000 | 28000000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | P2
Piscina y espejos de agua | Iluminación LED subacuática | global | 1 | 3000000 | 5000000 | 8000000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | P3
Piscina y espejos de agua | Espejos de agua de la entrada | m² | 30.8 | 900000 | 1300000 | 1900000 | 35% | 35% | 35% | [6 empty] | P5 | dos espejos de agua de la entrada
Energía solar | Sistema fotovoltaico de 9,9 kWp conectado a red | kWp | 9.9 | 3400000 | 4000000 | 4700000 | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | M9 | 18 paneles de 550 W
Energía solar | Batería de litio de respaldo | kWh | 10 | 1600000 | 2200000 | 3000000 | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | M10 | respaldo de nevera, internet y luces
Energía solar | Mayor valor del inversor híbrido frente al de red | und | 1 | 4500000 | 6000000 | 8000000 | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 50 % de M11
Exteriores y paisajismo | Travertino en el deck de la piscina | m² | 81.5 | 210000 | 285000 | 420000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | F9 | deck norte, oeste y este de la piscina + remates del vaso
Exteriores y paisajismo | Losetas de concreto con junta verde en el acceso vehicular | m² | 38.5 | 60000 | 85000 | 120000 | 35% | 35% | 35% | [6 empty] | P10 | acceso vehicular 5,5 × 7 m
Exteriores y paisajismo | Sendero flotante en concreto con LED | m² | 10.5 | 255650 | 304600 | 374000 | 35% | 35% | 35% | [6 empty] | 0,15 m³ de concreto G1 + 12 kg de acero instalado + formaleta + $60.000 de LED por m² (supuesto) | sendero peatonal flotante sobre el espejo de agua
Exteriores y paisajismo | Grama | m² | 210 | 20000 | 28000 | 40000 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | P6 | lote 641,7 m² menos huella, decks, piscina, accesos, espejos de agua y jardineras
Exteriores y paisajismo | Palmas sembradas de 6 a 7 m | und | 8 | 1200000 | 2000000 | 3500000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | P7
Exteriores y paisajismo | Guayacanes sembrados | und | 2 | 800000 | 1500000 | 2500000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | P8 | guayacanes amarillos dentro del lote
Exteriores y paisajismo | Setos de lindero | ml | 67 | 35000 | 55000 | 80000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | P9 | linderos laterales y frente
Exteriores y paisajismo | Muro bajo frontal en coralina | ml | 16.7 | 218241 | 279825 | 384176 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | dos caras de 0,45 m de coralina (F4) sobre núcleo de bloque | muro bajo en coralina, h = 0,45 m
Exteriores y paisajismo | Patio de mascotas: casa de dos niveles, rampa y cerca | global | 1 | 6500000 | 9500000 | 14000000 | 45% | 45% | 45% | [6 empty] | supuesto
Exteriores y paisajismo | Portones de los patios | global | 1 | 1800000 | 2800000 | 4200000 | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | supuesto
Acometidas y aseo final | Acometida y conexión eléctrica con Air-e | global | 1 | 4000000 | 6000000 | 9000000 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | M13
Acometidas y aseo final | Acometida de acueducto y alcantarillado con Triple A | global | 1 | 2500000 | 4000000 | 6000000 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | M14
Acometidas y aseo final | Aseo final y entrega | m² | 251.44 | 6080 | 7630 | 10422 | 90% | 90% | 90% | [6 empty] | 0,03 jornales de cuadrilla por m² (L3, L4, L5) | PB 159.8 + PA 91.64
Costo directo total

## Capítulos
Capítulo | Total bajo | Total medio | Total alto | MO medio | % MO medio | % del costo directo (medio)
Preliminares y obra provisional
Movimiento de tierras y cimentación
Estructura en concreto
Mampostería
Pañetes, estucos y pinturas
Pisos y enchapes
Fachadas y madera
Cubiertas, impermeabilización y decks
Instalaciones hidrosanitarias y gas
Instalaciones eléctricas y datos
Aire acondicionado
Carpintería en madera
Ventanería, vidrios y barandas
Aparatos sanitarios y griferías
Piscina y espejos de agua
Energía solar
Exteriores y paisajismo
Acometidas y aseo final
Total

## Cronograma
Cronograma de Casa Brisa · semana 0 = 2026-11-02 · 70 semanas
Edite la semana de inicio o la duración (amarillo): las barras se redibujan. Las fechas no reprograman las sucesoras; para eso, cronograma.py.
[9 empty] | Nov 26 |  |  |  |  | Dec 26 |  |  |  | Jan 27 |  |  |  | Feb 27 |  |  |  | Mar 27 |  |  |  |  | Apr 27 |  |  |  | May 27 |  |  |  |  | Jun 27 |  |  |  | Jul 27 |  |  |  | Aug 27 |  |  |  |  | Sep 27 |  |  |  | Oct 27 |  |  |  | Nov 27 |  |  |  |  | Dec 27 |  |  |  | Jan 28 |  |  |  |  | Feb 28
ID | Actividad | Fase | Inicio (sem) | Duración (sem) | Fecha inicio | Fecha fin | Holgura (sem) | Ruta crítica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
A1 | Topografía y estudio de suelos | Diseño y licencia | 0 | 3 |  |  | 0 | sí
A2 | Diseños arquitectónico, estructural y técnicos | Diseño y licencia | 1 | 10 |  |  | 0 | sí
A3 | Licencia de construcción en curaduría | Diseño y licencia | 11 | 12 |  |  | 0 | sí
A4 | Contratación y pedidos de largo plazo | Diseño y licencia | 13 | 6 |  |  | 32
B1 | Preliminares, cerramiento y replanteo | Obra gris | 23 | 2 |  |  | 0 | sí
B2 | Excavación y mejoramiento del suelo | Obra gris | 25 | 3 |  |  | 0 | sí
B3 | Cimentación y placa de contrapiso | Obra gris | 28 | 4 |  |  | 0 | sí
B4 | Columnas de PB y losa de entrepiso | Obra gris | 32 | 6 |  |  | 0 | sí
B5 | Columnas de PA y losa de cubierta | Obra gris | 38 | 6 |  |  | 0 | sí
B6 | Muro de contención y vaso de la piscina | Obra gris | 33 | 7 |  |  | 24
B7 | Mampostería | Obra gris | 39 | 7 |  |  | 1
B8 | Redes hidrosanitarias, gas y eléctricas (tubería) | Obra gris | 41 | 9 |  |  | 20
B9 | Impermeabilización de cubierta y terrazas | Obra gris | 46 | 2 |  |  | 22
C1 | Pañetes y cielos en drywall | Acabados e instalaciones | 44 | 7 |  |  | 0 | sí
C2 | Ventanería y muro cortina | Acabados e instalaciones | 47 | 4 |  |  | 16
C3 | Fachada en coralina, concreto visto y listones | Acabados e instalaciones | 46 | 6 |  |  | 18
C4 | Pisos y enchapes (porcelanato, microcemento) | Acabados e instalaciones | 51 | 7 |  |  | 0 | sí
C5 | Aire acondicionado y sistema solar | Acabados e instalaciones | 51 | 3 |  |  | 16
C6 | Piso de roble y decks de teca | Acabados e instalaciones | 59 | 3 |  |  | 0 | sí
C7 | Carpintería: cocina, closets y puertas | Acabados e instalaciones | 60 | 4 |  |  | 0 | sí
C8 | Estuco, pintura y barandas de vidrio | Acabados e instalaciones | 62 | 4 |  |  | 0 | sí
C9 | Aparatos, griferías, iluminación y domótica | Acabados e instalaciones | 64 | 3 |  |  | 0 | sí
D1 | Acabados y equipos de la piscina | Exteriores y entrega | 53 | 4 |  |  | 11
D2 | Exteriores, travertino y paisajismo | Exteriores y entrega | 63 | 5 |  |  | 0 | sí
D3 | Acometidas definitivas, RETIE y pruebas | Exteriores y entrega | 65 | 3 |  |  | 0 | sí
D4 | Aseo, revisión y entrega | Exteriores y entrega | 68 | 2 |  |  | 0 | sí
Hitos
| Licencia aprobada |  |  |  | 2027-04-09 | bar: Apr 27 22
| Estructura terminada |  |  |  | 2027-09-03 | bar: Aug 27 43
| Casa cerrada (ventanería) |  |  |  | 2027-10-22 | bar: Oct 27 50
| Entrega |  |  |  | 2028-03-03 | bar: Feb 28 69

## Flujo de caja
Mes | Bajo | Medio | Alto | Acumulado medio | % acumulado medio
2026-11 | 9412832 | 14570688 | 22599488
2026-12 | 9412832 | 14570688 | 22599488
2027-01 | 4706416 | 7285344 | 11299744
2027-02 | 0 | 0 | 0
2027-03 | 0 | 0 | 0
2027-04 | 98326156 | 141806662 | 208291852
2027-05 | 87750479 | 130915322 | 196574738
2027-06 | 113777546 | 162719761 | 237710393
2027-07 | 150793514 | 212832613 | 307788259
2027-08 | 144472096 | 209848486 | 308606600
2027-09 | 142088446 | 212424647 | 318903225
2027-10 | 206500627 | 295232788 | 433966809
2027-11 | 194037099 | 280843736 | 416719816
2027-12 | 68675331 | 111197879 | 179285878
2028-01 | 245093859 | 368165592 | 566046430
2028-02 | 87202141 | 137719452 | 219669858
Total

## Precios y fuentes
Código | Concepto | Unidad | Bajo | Medio | Alto | Confianza | Fuente principal | Enlace | Nota
B1 | Costo directo por m² de vivienda unifamiliar de acabados altos (estrato 5-6) en Barranquilla / Costa Caribe, sin lote | COP/m² construido | 2900000 | 3500000 | 4300000 | media | OneEstimate – Costos de construcción por m² en Colombia 2026 | https://oneestimate.ai/es/blog/costos-construccion-por-m2-colombia-2026 | No hay índice oficial de costo por m² por estrato; todas las cifras vienen de cotizadores, blogs y arquitectos, y se cruzaron entre sí. Varias incluyen AIU, así que el costo directo se obtuvo dividiendo por 1,25 (AIU típico de B4). El rango de OneEstimate para Barranquilla (3,4–5,5 M con AIU, tabla rotulada 2025) da 2,7–4,4 M de costo directo; actualizado con el ICOCED 2026 (alrededor de +6,6 %) queda en 2,9–4,7 M. El de Hubservice (3,5–5,8 M, no VIS Barranquilla) da 2,8–4,6 M. Mestre da 2,9–3,6 M para medio-alto. El IVA de los materiales va incluido porque para el constructor es costo no descontable; el IVA sobre la utilidad no va incluido. La fracción de mano de obra (~25 %) sale de lo que dice Camacol: la mano de obra pesa cerca del 25 % del costo directo, y en el ICOCED pesa 20,4 %. El valor cubre la edificación (estructura, mampostería, instalaciones, acabados), no piscina, paisajismo, solar ni obras exteriores; para esta casa sirve como contraste del presupuesto detallado.
B2 | Costo directo por m² de vivienda de lujo / premium, sin lote | COP/m² construido | 4000000 | 4800000 | 6000000 | baja | vivienda.com.co – Construcción en Colombia: precio por metro cuadrado en 2026 | https://vivienda.com.co/precio-metro-cuadrado-construccion-colombia-2026/ | No hay dato publicado específico de lujo en Barranquilla. Las fuentes son nacionales y comerciales: vivienda.com.co da 4,5–7,0 M para alta gama, Presucosto 4,0–6,0+ M con AIU incluido y Mestre más de 4,8 M para lujo. Como no todas aclaran si incluyen AIU, el costo directo se estimó en 4,0–6,0 M, con 4,8 M como valor típico; si a 4,5–7,0 se le quita un AIU del 20–25 %, queda en 3,6–5,8 M. Esta casa tiene muro cortina, teca, piscina de borde infinito, unos 140 m² de ventanería de piso a techo y concreto a la vista de formaleta de tabla, así que debería caer en este rango y no en B1. Con estas cifras, 251 m² × 4,8 M dan unos 1.205 M de costo directo de la edificación, antes de piscina, exteriores y AIU.
B3 | Variación anual del ICOCED (Colombia), la más reciente encontrada | % anual | 6.6 | 6.6 | 6.6 | media | Bancolombia Capital Inteligente – El nuevo mapa de los costos de construcción en Colombia | https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/costos-construccion-colombia-mano-obra | El dato anual más reciente encontrado es 6,6 % a junio de 2026 (total nacional, citado por Bancolombia el 25-sep-2026); no se pudo abrir el boletín de agosto de 2026. Serie: diciembre de 2025, 3,61 % anual (DANE); febrero de 2026, 6,31 % anual y 5,67 % en el año corrido (DANE). En 2026 el índice saltó por el alza del salario mínimo: el componente de mano de obra subió 13,9 % en el primer semestre. Para Barranquilla, el último dato publicado es 2,97 % (oct-2025 contra oct-2024), que la Secretaría de Hacienda usó para actualizar la tabla de delineación de 2026. Recomendación: para llevar precios de 2025 a 2026 usar cerca del 6,5 % en general y del 12–14 % en partidas que son casi solo mano de obra, no el 3 % del rango sugerido.
B4 | AIU total típico de contratista a precio global en vivienda | % sobre costo directo | 18 | 25 | 30 | media | OneEstimate – AIU en Colombia: qué es y cómo calcularlo (Guía 2026) | https://oneestimate.ai/es/blog/aiu-colombia-guia-completa | Desglose típico 2026: Administración 10–15 % (algunas guías de vivienda dan 12–18 %), Imprevistos 3–5 %, Utilidad 5–10 %. Ninguna norma fija el AIU de obra privada; las cifras son de práctica de mercado. vivienda.com.co, citando a DANE y Camacol, da 25–35 % adicional sobre el costo directo, sin IVA, terreno ni licencias. Para una casa unifamiliar a la medida, con obra pequeña y muchos acabados especiales, lo razonable es 22–28 %. El IVA del 19 % se suma aparte, sobre la U (ver B8).
B5 | Honorarios de administración delegada en vivienda | % sobre costo directo real | 8 | 10 | 15 | media | Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, SL1486-2024 (Rad. 98982) | https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2024-08/Sent-SL-14862024%2898982%29-24.pdf | Referencia normativa: el reglamento de honorarios de arquitectura (Decreto 2090 de 1989) fija para la construcción por administración delegada el 10 % del costo base real (CBT-real) en las categorías A a G, y el 17 % en restauración (categoría H). Los gastos reembolsables se pagan aparte. La Corte Suprema (SL1486-2024) lo aplicó como 10 % a un caso de casas de categoría E. Una de las transcripciones del texto de Función Pública muestra '0.9%', lo que parece un error. En el mercado se negocian 8–15 %, según el tamaño y si el constructor asume personal de obra y equipos. Sobre los honorarios se cobra IVA del 19 %. En este modelo el propietario asume el riesgo de imprevistos y compra los materiales.
B6 | Tarifa del impuesto de delineación urbana en Barranquilla | % del valor de la obra | 3 | 3 | 3 | alta | Resolución DSH No. 002 de 2024 – Barranquilla | https://barranquilla.gov.co/documento/resolucion-dsh-no-002-de-2024-18-de-diciembre-de-2024-delineacion-urbana/?version=1 | Estatuto Tributario Distrital (Decreto 0119 de 2019, arts. 95–97): la tarifa es 3 % del valor final de la obra. Al expedirse la licencia se paga un anticipo del 2,5 % sobre el presupuesto de obra, que no puede ser inferior a los precios mínimos por m² de B7. Dentro de los 5 días siguientes al fin de la obra o al vencimiento de la licencia se presenta la declaración por el 100 % y se descuenta el anticipo. Para 251 m² con el mínimo de estrato 6: anticipo de unos $12,67 M. Si el valor real de la obra es de unos $1.300 M, el impuesto total es de unos $39 M.
B7 | Costo mínimo por m², uso residencial estrato 6, unifamiliar-bifamiliar (Res. DSH 002 de 2025, vigencia 2026) | COP/m² | 2019139 | 2019139 | 2019139 | alta | Gaceta Distrital 1252-2 – Resolución DSH No 002 de 2025 (vigencia 2026) | https://barranquilla.gov.co/documento/gaceta-no-1252-2/?version=1 | Tabla residencial de estrato 6 en la Res. DSH 002 de 2025 (26-dic-2025, Gaceta 1252-2): unifamiliar-bifamiliar $2.019.139; multifamiliar hasta 6 pisos $1.725.751; multifamiliar de más de 6 pisos $2.557.707. El orden de las columnas se confirmó con la Res. DSH 002 de 2023 (2024: 1.889.114 / 1.614.620 / 2.393.000) y la Res. DSH 002 de 2024 (2025: 1.960.900 / 1.675.975 / 2.483.934). Las cuentas cuadran exactas: 1.960.900 × 1,0297 = 2.019.139, y en estrato 1, 594.900 × 1,0297 = 612.569. WebFetch no pudo abrir el PDF por un error de DNS; los valores salen de extractos del índice de búsqueda de la gaceta oficial y de la copia de PwC. Es un valor mínimo fiscal, no un costo real de obra. Para 251 m²: base mínima $506.803.889 y anticipo del 2,5 % de $12.670.097.
B8 | IVA sobre la utilidad en contratos de obra con AIU | % sobre la utilidad (o sobre los honorarios) | 19 | 19 | 19 | alta | Gerencie – IVA en contratos de construcción de bienes inmuebles | https://www.gerencie.com/iva-en-contratos-de-construccion-de-bienes-inmuebles.html | Art. 3 del Decreto 1372 de 1992, compilado en el art. 1.3.1.7.9 del DUR 1625 de 2016: en la construcción de un inmueble, el IVA se causa sobre los honorarios o, si no se pactan honorarios, sobre la utilidad. Se aplica la tarifa general del 19 %. La utilidad pactada no puede ser menor que la comercial de contratos similares. El IVA pagado en materiales no es descontable para el constructor y por eso va dentro del costo directo. Efecto: con una U de 5–10 %, el IVA equivale a 0,95–1,9 % del costo directo. En administración delegada se aplica el 19 % sobre los honorarios. La DIAN aclara que la regla cubre obras inherentes a la construcción; lo que se puede retirar sin dañar el inmueble (por ejemplo equipos) se factura con IVA pleno.
B9 | Precio de venta por m² de casas nuevas de lujo en el norte de Barranquilla (Villa Campestre, Altos del Prado, Riomar), como contraste | COP/m² construido (precio de oferta, incluye lote) | 4500000 | 6000000 | 8000000 | media | Ukucela – Precio m² en Barranquilla 2026 | https://ukucela.com/blog/precio-metro-cuadrado-barranquilla-2026 | No hay índice oficial de casas nuevas de lujo; se usan precios de oferta de portales, que incluyen el lote y suelen estar 10–20 % por encima del precio de cierre. Algunos avisos, con el m² calculado: Villa Campestre, 251 m² por $1.100 M (≈ 4,4 M/m²); Villa Campestre, 310 m² por $2.500 M (≈ 8 M/m²); Villa Campestre, 620 m² por $3.300 M (≈ 5,3 M/m²). Ukucela ubica Riomar y Alto Prado en 4,5–6,5 M/m². Terraes da una mediana de 4,0 M/m² para toda la ciudad (P25–P75: 3,1–5,2; máximo ≈ 6,8). Los apartamentos nuevos de Riomar se anuncian en 9–12 M/m², pero esa cifra es la de un vendedor. Contraste: el costo directo de B2 más AIU (≈ 6,0 M/m²) ya iguala o supera el precio de venta típico de casas del sector, sin contar lote.
L1 | Salario mínimo mensual legal vigente 2026 (SMMLV) | COP/mes | 1750905 | 1750905 | 1750905 | alta | ConsultorSalud - Decretos 1469 y 1470 de 2025 | https://consultorsalud.com/aumento-del-salario-minimo-en-colombia-2026/ | Valor oficial: +23% sobre 2025. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469/2025 el 12-feb-2026. El Decreto 0159 del 19-feb-2026 fijó transitoriamente el mismo valor, que sigue vigente hasta la sentencia de fondo. Es salario básico, sin prestaciones ni auxilio de transporte.
L2 | Auxilio de transporte 2026 | COP/mes | 249095 | 249095 | 249095 | alta | Colpensiones - Decreto 1470 de 2025 | https://normativa.colpensiones.gov.co/compilacion/docs/decreto_1470_2025.htm | Decreto 1470/2025: +24,5% sobre los $200.000 de 2025. Se paga a quien devenga hasta 2 SMMLV ($3.501.810), es decir, a ayudantes y oficiales. Entra en la base de cesantías y prima, no en la de vacaciones ni en la de aportes. SMMLV + auxilio = $2.000.000.
L3 | Jornal básico de oficial de construcción en Barranquilla (sin prestaciones) | COP/día | 76700 | 90000 | 118000 | media | Elempleo - Oficial de estructura y acabados (Atiempo), Barranquilla | https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/oficial-de-obra-vivienda-barranquilla-1886774152 | Jornal = pago al trabajador SIN prestaciones; L5 se aplica encima. Bajo: oferta formal real en Barranquilla de $2.300.000/mes entre 30 días. Medio: el mismo salario por día efectivamente trabajado (2,3 M / 26 días = $88.500 en semana de 6 días; esa oferta trabaja de lunes a viernes, lo que da unos $106.000 por día trabajado). Coincide con el pago diario informal típico. Alto: techo del rango de OneEstimate para Barranquilla y piso del de PresuCosto (este no aclara si incluye prestaciones). Los blogs comerciales dicen usar un SMMLV 2026 de $1.423.500, que en realidad es el de 2025, así que sus rangos probablemente subestiman 2026.
L4 | Jornal básico de ayudante de construcción en Barranquilla (sin prestaciones) | COP/día | 58400 | 67000 | 75000 | media | Cazvid - Ayudante de obra civil, DISANORTE SAS, Barranquilla | https://cazvid.com/empleo/ayudante-de-obra-civil-11761c | Las vacantes formales de ayudante en Barranquilla y en el país pagan exactamente el SMMLV. Bajo: SMMLV/30 = $58.364 por día calendario. Medio: SMMLV/26 = $67.342 por día trabajado en semana de 6 días, en línea con el pago diario informal. Alto: ayudante con experiencia o pago diario informal alto; los blogs dan $60.000-85.000 a nivel nacional con base 2025. L5 se aplica encima.
L5 | Factor prestacional de la construcción (carga sobre el salario básico) | fracción sobre salario básico | 0.5 | 0.62 | 0.8 | media | Gerencie - Porcentajes de prestaciones sociales | https://www.gerencie.com/porcentajes-prestaciones-sociales.html | Cálculo propio con tasas legales 2026. Prestaciones: cesantías 8,33% + intereses 1% + prima 8,33%, todas sobre salario más auxilio, y vacaciones 4,17% sobre salario: unos 22-24%. Seguridad social del empleador: pensión 12% + ARL clase V 6,96% + caja 4% = 22,96%. Dotación: unos 2%. Auxilio de transporte: 14,2% del SMMLV o 10,8% sobre $2,3 M. Medio (0,62): empleador exonerado de salud, SENA e ICBF (art. 114-1 ET, persona jurídica o persona natural con 2 o más trabajadores), promedio de oficial (0,59) y ayudante (0,64). Alto (0,80): sin exoneración (+8,5% salud +2% SENA +3% ICBF) más el aporte FIC (~2,5%). Bajo (0,50): trabajador sin auxilio ni dotación, típico de las APU de blogs (0,52). OJO: el factor va sobre el salario mensual o sobre el jornal de 30 días. Para el costo por día efectivamente trabajado hay que multiplicar además por unos 1,22 (semana de 6 días) o unos 1,43 (semana de 5 días con festivos), salvo que el jornal ya sea por día trabajado.
L6 | Salario de ingeniero o arquitecto residente de obra en Barranquilla | COP/mes | 3500000 | 4500000 | 5500000 | media | Elempleo - Residente técnico de obra vivienda multifamiliar, Barranquilla | https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/barranquilla-residente-tecnico-de-obra-vivienda-multifamiliar-1886695903 | Salario básico de vacantes publicadas en Barranquilla en 2026, sin prestaciones; con contrato laboral se aplica L5, sin auxilio de transporte. Bajo: residente administrativo o junior ($3,5-4 M; en Cartagena hay ofertas de $2,8-3,0 M). Alto: residente técnico de vivienda con 3 años de experiencia ($5,0-5,5 M). Para una casa de 251 m² suele contratarse a medio tiempo o por honorarios de interventoría o dirección.
L7 | Salario de maestro general de obra en Barranquilla | COP/mes | 3500000 | 4000000 | 5000000 | media | Elempleo - Maestro de obra bodegas (Conconcreto), Barranquilla | https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/maestro-de-obra-bodegas-barranquilla-1886712301 | Salario básico de vacantes de Barranquilla en 2026, sin prestaciones; se aplica L5 sin auxilio de transporte. Medio: unos $4,0 M (Conconcreto ofrece $4.020.990 y Adecco $3,5-4 M). Alto: maestro con experiencia en acabados de lujo; Portafolio reporta $5,17 M CON prestaciones, sin fecha. En obras privadas pequeñas el maestro a veces cobra por contrato a destajo o por m² en lugar de salario.
L10 | Mano de obra mampostería en bloque de concreto o arcilla (12-15 cm) | COP/m² | 15000 | 23000 | 30000 | media | OneEstimate - Valor m² mano de obra Colombia 2026 (tabla por ciudad) | https://oneestimate.ai/es/blog/valor-m2-mano-obra-construccion-colombia-2026 | Solo mano de obra (sin bloque, mortero ni andamio). Cálculo de control: una cuadrilla de 1 oficial + 1 ayudante formal con L5 medio cuesta unos $266.000-310.000 por día trabajado; con 10-12 m²/día da $23.000-28.000/m². La misma cuadrilla informal ($155.000/día) da unos $14.000/m². La tabla de OneEstimate para Barranquilla ($13.500-17.500) parece usar salarios de 2025; ajustada un 13,9% (alza de la mano de obra en el ICOCED del 1er semestre de 2026) queda en $15.400-19.900. Alto: bloque a la vista o muros altos en doble altura.
L11 | Mano de obra pañete (revoque) en muros | COP/m² | 11000 | 18000 | 25000 | media | OneEstimate - Valor m² mano de obra Colombia 2026 | https://oneestimate.ai/es/blog/valor-m2-mano-obra-construccion-colombia-2026 | Solo mano de obra. Bajo: pañete liso interior al precio de Barranquilla ajustado a 2026. Medio: cuadrilla formal 1+1 (~$280.000/día) con 15 m²/día da unos $18.700. Alto: pañete de fachada, bajo placa o con filos y dilataciones, necesario para el estuco blanco de fachada. Las fuentes difieren hasta el doble.
L12 | Mano de obra estuco y pintura interior (estuco + 2-3 manos de vinilo) | COP/m² | 13000 | 19000 | 28000 | media | OneEstimate - Valor m² mano de obra Colombia 2026 | https://oneestimate.ai/es/blog/valor-m2-mano-obra-construccion-colombia-2026 | Solo mano de obra. Bajo: combo de estuco y pintura en Barranquilla (OneEstimate) ajustado a 2026. Medio: tabulador de estuco + pintura a 3 manos. Alto: acabado de lujo con estuco plástico, lijado fino y 3 manos, en alturas mayores de 3 m (doble altura); OneEstimate indica +20-40% por altura o alta precisión.
L13 | Mano de obra instalación porcelanato gran formato 120x120 (piso) | COP/m² | 40000 | 60000 | 85000 | baja | Homecenter - Instal. cerámico piso + guarda m² de 60 a 80 cm | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/701381/instal-ceramico-pisoguarda-m2-de-60-cm-a-80-int/701381/ | No se encontró una tarifa publicada para 120x120 en Colombia. Homecenter cobra $44.900/m² para formato de 60-80 cm (con IVA, unos $37.700 sin IVA) y tiene una línea aparte para formato mayor de 80 cm cuyo precio no aparece. La pieza de 120x120 exige 2 instaladores, doble encolado, niveladores tipo clip, ventosas y una placa nivelada, lo que suele costar un 30-60% más que el 60x60. Cálculo: cuadrilla de 2 oficiales + 1 ayudante formal (~$415.000/día) con 6-10 m²/día da $41.000-69.000. No incluye nivelación ni mortero autonivelante, pegante, boquilla ni guardaescoba.
L14 | Mano de obra vaciado, vibrado y curado de concreto estructural | COP/m³ | 45000 | 90000 | 160000 | baja | PresuCosto - Costos mano de obra construcción Colombia 2026 | https://presucosto.com/blog/mano-obra-construccion-colombia-2026-precios | Solo mano de obra, sin formaleta ni acero. Bajo: concreto premezclado bombeado en losa (PresuCosto $45.000-70.000/m³). Cálculo: cuadrilla de 1 oficial + 3 ayudantes formal (~$500.000-580.000/día) con 12-20 m³/día da $25.000-48.000. Medio: mezcla de losas, vigas y columnas; columnas y vigas rinden 3-6 m³/día. Alto: concreto mezclado en obra para columnas o concreto a la vista con formaleta de tabla y vibrado cuidadoso (el APU de OneEstimate da $203.200/m³ de mano de obra incluyendo la mezcla). El rango de OneEstimate a destajo ($85.000-120.000 en losa) no especifica la unidad.
L15 | Mano de obra figurado, armado e instalación de acero de refuerzo | COP/kg | 450 | 850 | 1200 | baja | OneEstimate - Precios mano de obra Colombia 2026 (destajo) | https://oneestimate.ai/es/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026 | Los blogs dan $350-550/kg con salarios de 2025, valor que sirve para acero ya figurado en planta y que solo se arma en obra. Cálculo: cuadrilla de 1 oficial + 1 ayudante formal (~$266.000-310.000/día) con 250-350 kg/día da $760-1.240/kg; la cuadrilla informal ($155.000/día) a 300 kg/día da unos $520/kg. Alto: diámetros pequeños, muchos estribos y voladizos de 1,2-1,6 m, con bajo rendimiento.
L16 | Mano de obra instalación piso de madera de ingeniería (roble) | COP/m² | 22000 | 38000 | 60000 | baja | Starhouse - Instalación piso de madera precio Colombia | https://starhouse.com.co/instalacion-piso-madera-precio/ | No hay tarifa publicada para Barranquilla. Starhouse da $25.000-50.000/m² para instalación flotante y $40.000-80.000/m² para flotante o pegada; son precios de retail con margen. Cálculo: cuadrilla 1+1 formal con 12-20 m²/día flotante da $14.000-23.000, y pegada con adhesivo (8-12 m²/día) da $23.000-35.000. Por el clima húmedo de Barranquilla conviene pegar con adhesivo MS o poner barrera de vapor, lo que acerca el precio al medio-alto. No incluye zócalo, nivelación ni adhesivo.
L17 | Mano de obra cielo raso en drywall (estructura, placa y masillado) | COP/m² | 20000 | 27000 | 36000 | media | OneEstimate - Valor m² mano de obra Colombia 2026 | https://oneestimate.ai/es/blog/valor-m2-mano-obra-construccion-colombia-2026 | Solo mano de obra, sin pintura. Bajo: tabla de OneEstimate para Barranquilla. Medio: cuadrilla 1+1 formal (~$280.000/día) con 10-12 m²/día da unos $23.000-28.000. Alto: cielo con dilataciones, cortineros, nichos de luz o en doble altura. Para el clima de la costa se recomienda placa RH, lo que no cambia la mano de obra.
L18 | Mano de obra excavación manual en material común | COP/m³ | 25000 | 45000 | 60000 | media | OneEstimate - Precios mano de obra Colombia 2026 (destajo) | https://oneestimate.ai/es/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026 | Solo mano de obra, sin retiro ni botada del material. Bajo: destajo informal (blogs $25.000-40.000). Medio: ayudante formal (~$117.000-137.000/día) + 0,1 oficial, con 2,5-3,5 m³/día, da $38.000-55.000. Alto: material duro (caliche o arcilla compacta, frecuente en el norte de Barranquilla), zanjas profundas o con agua. El APU publicado de Cali ($226.489/m³ con AIU) es un valor atípico y no se usó.
L19 | Participación de la mano de obra en el costo directo de una vivienda | fracción del costo directo | 0.2 | 0.25 | 0.32 | media | Valora Analitik - Constructores prevén alza de hasta 11% en costos 2026 (Camacol) | https://www.valoraanalitik.com/?p=548373 | Camacol estima la mano de obra en cerca del 25% de los costos directos, y el Decreto 2375/1974 (FIC) presume el mismo 25% en jornales y subcontratos. En el ICOCED de Bogotá-Cundinamarca pesa 20,48%, y Bancolombia la ubica en 20,4% del costo total en 2024. Con el alza salarial de 2026 (mano de obra +13,9% contra un ICOCED total de +6,6%) la participación sube. En esta casa, los acabados importados de alto valor (aluminio y vidrio, porcelanato, solar, equipos) bajan la fracción, mientras los oficios artesanales (teca, microcemento, piedra coralina, concreto a la vista, piscina) la suben. Por eso medio = 0,25 y alto = 0,32.
G1 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) puesto en obra en Barranquilla, sin bombeo | COP/m3 | 470000 | 530000 | 600000 | media | Presucosto - Lista precios materiales construccion Colombia 2026 | https://presucosto.com/blog/precios-materiales-construccion-colombia-2026 | No se halló lista de precios publicada de planta en Barranquilla (Argos/Cemex) para 2026; rango construido con Presucosto feb-2026 (nacional, sin IVA, sin bombeo) y ajuste Barranquilla -5%/+8%, contrastado con EMCALI 2025 (+6% ICOCED a 2026 = ~565.000) y Edubar 2021 (381.752 x ~1,30 = ~495.000). Bombeo aparte: con tarifa base de $1.650.000 por servicio que cubre 20 m³, para vaciados de vivienda de 10-25 m³ el bombeo suma aprox. 65.000-110.000 COP/m³ (cálculo propio). Agregar IVA 19% si la cotización es sin IVA. Datos leídos de extractos de búsqueda (WebFetch no disponible).
G2 | Concreto premezclado 4000 psi (28 MPa) puesto en obra en Barranquilla, sin bombeo | COP/m3 | 530000 | 590000 | 670000 | media | Presucosto - Lista precios materiales construccion Colombia 2026 | https://presucosto.com/blog/precios-materiales-construccion-colombia-2026 | Diferencial típico 4000 vs 3000 psi de +10% a +12%. Recomendado para losas con voladizos de 1,2-1,6 m, piscina y concreto a la vista. Bombeo aparte (ver G1: ~65.000-110.000 COP/m³ según tamaño del vaciado). Sin IVA.
G3 | Acero de refuerzo 60.000 psi (420 MPa), suministro, figurado, amarre e instalación | COP/kg | 5200 | 6300 | 8000 | media | Homecenter - Varilla G-60 W 1/2 pulg x 6 m corrugada (Ferrasa) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/73637/varilla-g-60-w-1-2pulg-x6m-corrugada/73637/ | Precio s&i (costo directo, sin AIU). Solo material: la varilla 1/2" (0,994 kg/m, ~5,96 kg) a $23.990 equivale a ~4.025 COP/kg con IVA al detal; paquete x50 ~2.680 COP/kg (sin stock); referencia mayorista 3.100-3.600 COP/kg sin IVA. Bajo: Edubar 2022 Barranquilla 5.231 ajustado por ICOCED (~+20% supuesto 2022-2026, ~5%/año; dic-2025 3,61%, feb-2026 6,31%) da ~6.300 = medio. Alto: ICCU 2025 Cundinamarca 7.950 (+6% = ~8.400) recortado a 8.000. La mano de obra subió más que los materiales por el alza del SMMLV 2026 (+23%).
G4 | Mampostería en bloque No. 4-5 (arcilla) o bloque de concreto No. 15, material por m² de muro (bloque + mortero de pega) | COP/m2 | 27000 | 42000 | 62000 | media | Homecenter - Bloque N5 Estándar 12x20x30 cm (Ardesa) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/63172/bloque-n5-estandar-12x20x30cm-6k-15u-m2/63172/ | Cálculo propio: bajo = bloque No.5 arcilla 15 u x $1.400 = 21.000 + mortero de pega ~6.000 (≈0,018 m³/m² a ~350.000 COP/m³). Medio = bloque de concreto gris No.15 de bloquera local ~2.700-3.000/u x 12,5 u = ~35.000 + mortero ~8.000. Alto = bloque H15 abujardado/estructural $4.250 x 12,5 = 53.000 + mortero ~9.000. En Barranquilla domina el bloque de concreto. No incluye mano de obra (mampostería: ~18.000-30.000 COP/m² según presucosto/oneestimate 2026).
G5 | Cemento gris uso general, bulto 50 kg | COP/bulto | 32000 | 34500 | 38000 | alta | Ferretería Metrópolis Center (Barranquilla) - Cemento gris x 50 kg Argos | https://www.metropoliscenter.com.co/p/cemento-gris-x-50-kg-argos/ | Varias fuentes concordantes en 32.000-38.000 con IVA; la única tienda ubicada en Barranquilla (Metrópolis Center) publica $36.250. Hay marcas más económicas en Homecenter (Alion, Topex uso general) sin precio visible en la búsqueda. Fechas exactas de captura no verificadas.
G6 | Arena de pega / arena de peña puesta en obra (volqueta) | COP/m3 | 75000 | 100000 | 140000 | media | Construrama Colombia - Arena de peña x m3 | https://www.construramacolombia.com/CENTRALDEMATERIALES/catalogo/materiales-de-construccion/arenas/arena-de-pena-x-m3/p/100000947 | No se encontró precio publicado de arena en Barranquilla (solo una lista de 2015 de canteras locales, obsoleta). Barranquilla está cerca de canteras (Tubará, Puerto Colombia, Baranoa), por eso bajo = volqueta completa de cantera local; medio incluye flete típico; alto = pedidos pequeños o arena lavada. El precio de Homecenter (~251.000/m³) es formato detal y no es representativo para obra.
G7 | Losa de entrepiso aligerada (casetón) o maciza, espesor 30 cm, completa: formaleta/obra falsa, acero, concreto y vaciado | COP/m2 | 300000 | 390000 | 520000 | media | ICCU - Lista de precios 2025 (Cundinamarca) | https://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/8455ae14-62a2-4597-842a-57d66960e5df/LISTA+DE+PRECIOS+ICCU+2025.pdf?MOD=AJPERES&CVID=piU1ELe | Las listas públicas cotizan la losa SIN acero. APU propio Barranquilla 2026 para aligerada 30 cm: concreto 0,15 m³ x ~560.000 (con bombeo) = 84.000 + acero ~22 kg x 6.300 = 139.000 + formaleta y obra falsa ~50.000 + aligerante ~20.000 + vaciado/curado ~25.000 = ~320.000. Contraste: ICCU 2025 185.000 + 20 kg x 7.950 = ~345.000 (2025), ~365.000 en 2026. Medio 390.000 por voladizos de 1,2-1,6 m (más acero y concreto 4000 psi). Alto = losa maciza 30 cm (0,30 m³ concreto + ~35 kg/m² acero) ≈ 480.000-520.000. Costo directo sin AIU.
G8 | Estructura completa de concreto (columnas, vigas, losas, escalera) para vivienda de 2 pisos, por m² construido, sin cimentación | COP/m2 construido | 600000 | 800000 | 1050000 | media | OneEstimate - Costos de construcción por m² Colombia 2026 | https://oneestimate.ai/es/blog/costos-construccion-por-m2-colombia-2026 | Ejemplo OneEstimate = ~708.000/m² de estructura y ~233.000/m² de cimentación. Argos da la obra gris completa (incluye cimentación, mampostería, pañetes y cubierta), por eso es mayor. Chequeo con APU propio para esta casa: ~280 m² de losa (entrepiso + cubiertas + voladizos) por 251 m² construidos = 1,1 m²/m² x 390.000 = ~430.000, más columnas, vigas de borde, escalera y doble altura (~120.000-200.000/m²) = ~550.000-650.000 en caso simple. Medio/alto suben por voladizos de 1,2-1,6 m, luces de la doble altura y concreto a la vista. No incluye cimentación (ver G11) ni sobrecosto de formaleta de tabla (G13).
G9 | Excavación mecánica en material común (sin retiro de sobrantes) | COP/m3 | 15000 | 26000 | 38000 | media | Edubar (Barranquilla) presupuesto SA-07-2022 | https://admin.edubar.com.co/vistas/docs/SA-07-2022/18.pdf | Medio = Edubar 2022 Barranquilla (22.656) ajustado ~+15-20% por ICOCED 2022-2026 (supuesto ~5%/año). Alto refleja volúmenes pequeños de lote residencial, movilización de la retroexcavadora y terreno en pendiente. NO incluye cargue, transporte y disposición en escombrera autorizada, que en lote urbano suma aprox. 35.000-50.000 COP/m³ adicionales (estimación propia, sin fuente publicada). Mayor parte del costo es equipo.
G10 | Relleno con material seleccionado importado (zahorra/afirmado/recebo), extendido y compactado al 95% Proctor | COP/m3 | 80000 | 115000 | 150000 | media | EMCALI - Lista de precios oficial 2025 | https://www.emcali.com.co/documents/d/guest/lista-de-precios-emcali-2025-oficial | Ojo: los ítems de ~14.000-23.000 COP/m³ usan material de la propia excavación (solo compactación). Con material importado, la referencia más reciente es EMCALI 2025 (113.516, ~120.000 en 2026). Barranquilla tiene canteras cercanas, por eso el bajo es menor que en el interior. Medio 115.000.
G11 | Sobrecosto de cimentación por suelos expansivos (arcillas) en Barranquilla: mejoramiento, losa o pilotes cortos | COP/m2 de huella | 90000 | 200000 | 450000 | baja | Red Ingenieros - Pilotes en Colombia: cuándo son la solución y cuánto cuesta instalarlos en 2026 | https://redingenieros.com/2026/08/17/pilotes-en-colombia-cuando-son-la-solucion-y-cuanto-cuesta-instalarlos-en-2026/ | Costo adicional sobre zapatas y vigas convencionales, por m² de huella (~160 m² sin piscina). Bajo: sustitución de 0,5-0,6 m de arcilla por material granular compactado + geotextil + control de aguas (excavación + retiro ~65.000 + relleno ~115.000 por m³ x 0,5 m). Medio: sustitución de ~1,0 m o losa de cimentación rígida en lugar de zapatas. Alto: pilas o pilotes cortos preexcavados de 5-8 m (≈18 pilas x 6 m ≈ 108 ml x 500.000-900.000 = 54-97 millones) con vigas aéreas separadas del suelo, menos las zapatas que se ahorran. No hay costo publicado específico para Barranquilla. El norte suele estar sobre terraza arrecifal y podría no necesitar nada; definirlo con estudio de suelos con ensayo de expansión (NSR-10 Título H). La pendiente del lote hacia el sur obliga a revisar el mapa U-10 de remoción en masa.
G12 | Impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico o membrana líquida, suministro e instalación | COP/m2 | 60000 | 110000 | 165000 | media | Asmex - ¿Cuánto cuesta una impermeabilización por m² en Colombia? (Guía 2026) | https://www.asmex.com.co/novedades/cuanto-cuesta-una-impermeabilizacion-en-colombia/ | Bajo = membrana líquida elastomérica reforzada (rango inferior de Asmex). Medio = manto asfáltico APP/SBS 3-4 mm instalado. Alto = manto 4 mm de doble capa o con foil, o poliurea, y manto antirraíz para los ~25 m² de cubierta verde. No se halló precio publicado en Barranquilla; los proveedores citan Bogotá, Medellín y Cartagena. Precios mayormente sin IVA.
G13 | Sobrecosto de concreto a la vista con formaleta de tabla (board-formed) frente a concreto con formaleta normal | COP/m2 de superficie vista | 70000 | 120000 | 200000 | baja | HerramientasPro - APU precios unitarios Colombia 2026 | https://herramientaspro.com.co/ing-civil/apu-precios-unitarios/ | No hay precio publicado del sobrecosto. Estimación propia. Formaleta normal reutilizada 3-5 veces ≈ 18.000-35.000/m². Formaleta de tabla rústica o cepillada con 1-2 usos, juntas selladas y alineación cuidadosa ≈ 60.000-100.000/m² (tabla ~50.000 según CYPE + armado). A eso se suman mezcla y vibrado cuidados, muestra de prueba, resanes de 20.000-65.000 (Findeter) e hidrofugante siloxano de ~15.000-25.000. Diferencia neta: bajo 70.000, medio 120.000, alto 200.000 (madera seleccionada, tabla de un solo uso, alto control de calidad). Aplica a la base de la fachada y a otros elementos vistos.
F1 | Porcelanato símil mármol gran formato 120x120 o 60x120 para piso (solo material) | COP/m² | 70000 | 155000 | 320000 | media | Homecenter Colombia: Corona Absolute 60x120, caja de 1,44 m² | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3047648/piso-porcelanato-absolute-60x120-cm-caja-144-m2-corona/3047648/
F2 | Piso de madera de ingeniería de roble, suministro e instalación | COP/m² | 235000 | 320000 | 480000 | baja | Homecenter Colombia: piso en madera natural, caja de 2,14 m² (especie no indicada) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/411972/piso-en-madera-caja-214-m2-natural/411972/
F3 | Microcemento en pisos y muros de baño, instalado (imprimación, malla, capas base y decorativas, sellador) | COP/m² | 125000 | 175000 | 270000 | media | CYPE, Generador de Precios Colombia: piso continuo de microcemento de 3 mm | http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Firmes_y_pisos_urbanos/Pisos_urbanos/Continuos_de_microcemento/Piso_continuo_de_microcemento.html
F4 | Enchape de fachada en piedra coralina, suministro e instalación | COP/m² | 215000 | 270000 | 370000 | media | ExpoAreniscas: piedra coralina | https://www.expoareniscas.com/producto/piedra-coralina/
F5 | Estuco y pintura vinilo interior a tres manos, suministro e instalación | COP/m² | 22000 | 28000 | 38000 | alta | Gobernación de Boyacá, Anexo 1: APU 2025 (Res. 0050 del 5 de mayo de 2025) | https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/Anexo-1-Listado-de-APUS-resumido.pdf
F6 | Pintura elastomérica o impermeabilizante de fachada, suministro e instalación | COP/m² | 32000 | 45000 | 65000 | media | Homecenter Colombia: Koraza Impermeabilizante blanco, 1 galón (Pintuco) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/725622/pintura-1-galon-koraza-impermeabilizante-blanco-pintuco/725622/
F7 | Cielo raso en drywall con masilla y pintura, suministro e instalación | COP/m² | 58000 | 80000 | 110000 | media | Geztio: APU de cielo raso en drywall | https://geztio.co/upa/co/cielo-raso-en-drywall
F8 | Deck exterior en madera de teca (o ipé/abarco) sobre losa, suministro e instalación | COP/m² | 350000 | 480000 | 680000 | media | Forandes: construcción de piso deck en madera de teca exterior, 16 m² | https://forandes.com/producto/construccion-de-piso-deck-en-madera-teca-exterior/
F9 | Travertino o piedra natural antideslizante para el deck de la piscina, suministro e instalación | COP/m² | 210000 | 285000 | 420000 | media | MeUp Colombia: materiales para piscinas | https://meup.co/categoria/piscinas
F10 | Celosía o cielo en listones de madera (teca o similar) con bastidor, suministro e instalación | COP/m² | 230000 | 340000 | 520000 | baja | Forandes: listón de deck en teca de 8 x 1,8 cm | https://forandes.com/producto/liston-de-deck-en-teca-8-cm-x-1-8-cm-por-metro-cuadrado/
F11 | Pañete de muros (mortero 1:4 a 1:5, e = 1,5-2 cm), suministro e instalación | COP/m² | 27000 | 36500 | 46000 | alta | Gobernación de Boyacá, Anexo 1: APU 2025 | https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/Anexo-1-Listado-de-APUS-resumido.pdf
F12 | Cubierta verde extensiva (sedum o grama) sobre losa: membrana antirraíz, drenaje, geotextil, sustrato y vegetación, suministro e instalación | COP/m² | 170000 | 240000 | 350000 | baja
W1 | Ventanería de aluminio negro con vidrio laminado de control solar, corrediza de piso a techo, s&i | COP/m² | 650000 | 900000 | 1300000 | media | Diseños y Estructuras JH, lista 2026 (Bogotá) | https://disenosyestructurasjh.com/producto/ventana-corrediza/ | Las series básicas instaladas en Bogotá arrancan en $270.000/m² y la termoacústica en $800.000/m² más IVA. Esta casa usa hojas grandes de piso a techo, perfil pesado anodizado negro y vidrio laminado de control solar, por eso el rango arranca por encima de la serie 80-25 con IVA. Barranquilla tiene fabricantes de primer nivel (Tecnoglass), lo que ayuda a conseguir el valor bajo.
W2 | Muro cortina / fachada flotante de doble altura | COP/m² | 900000 | 1250000 | 1800000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado. Se estima un 35-40 % por encima de W1 por la perfilería estructural de 6 m, el anclaje a losa y el vidrio laminado de mayor espesor.
W3 | Baranda de vidrio laminado templado 10+10 con perfil de piso | COP/ml | 900000 | 1300000 | 1900000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado de 2026. 1,05 m² de vidrio laminado templado por ml (≈$400-600 mil) + perfil de aluminio empotrado + pasamanos de acero + instalación.
W4 | Puerta principal pivotante en teca maciza 1,40 × 3,00 m con pivote | COP/und | 9000000 | 14000000 | 22000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado. 4,2 m² de hoja maciza en teca con alma estructural, pivote de piso de alta carga y cerradura de seguridad.
W5 | Puerta de garaje seccional motorizada 2,35 × 2,40 | COP/und | 7000000 | 9500000 | 13000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado de 2026. Panel aislado de aluminio con acabado madera, motor con control y sensores.
W6 | Cocina integral de alta gama (muebles, herrajes, sin mesón ni electrodomésticos) | COP/ml | 2200000 | 3200000 | 5000000 | baja | Roomix, renovar cocina 2026 | https://roomix.ai/blog/cuanto-cuesta-renovar-cocina-2026 | Las guías de 2026 dan $0,8-1,2 millones por ml en madera maciza sin mesón; una cocina con torres de piso a techo, enchape de nogal, herrajes de cierre suave e isla con caídas suma bajo y alto por ml lineal de planta, así que se toma 2,5-4 veces ese valor.
W7 | Closet o vestier de piso a techo en madera | COP/ml | 1100000 | 1600000 | 2400000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Se toma 50 % del valor por ml de la cocina: misma carpintería, sin isla ni torres de electrodomésticos.
W8 | Puerta interior maciza con marco y herrajes, s&i | COP/und | 900000 | 1300000 | 2000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado de 2026.
W9 | Sanitario suspendido con tanque empotrado | COP/und | 1600000 | 2400000 | 3600000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado. Incluye estructura empotrada y pulsador.
W10 | Grifería de lavamanos de alta gama | COP/und | 400000 | 750000 | 1400000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
W11 | Ducha completa con mezclador empotrado y regadera tipo lluvia | COP/und | 1200000 | 2000000 | 3500000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
W12 | Bañera exenta de 1,70 m en solid surface | COP/und | 4500000 | 7000000 | 12000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
W13 | Lavamanos de sobreponer | COP/und | 350000 | 600000 | 1100000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
W14 | Mueble de baño flotante | COP/und | 1400000 | 2200000 | 3500000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Promedio de un vanity doble y tres sencillos.
W15 | Calentador de agua de paso a gas de alta capacidad | COP/und | 2500000 | 4000000 | 7000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | El valor alto corresponde a bomba de calor.
W16 | Mesón en porcelánico Calacatta de 12 mm | COP/ml | 900000 | 1300000 | 2000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado; incluye corte, cantos y caídas en cascada de la isla.
M1 | Instalación eléctrica completa con tableros y RETIE | COP/m² | 170000 | 230000 | 320000 | baja | OneEstimate, APU instalaciones eléctricas | https://oneestimate.ai/blog/apu-instalaciones-electricas-construccion | Las guías ubican las eléctricas en 5-8 % del costo directo; con un costo directo de $4-4,5 millones/m² eso da $200-360 mil/m². Coherente con unas 160 salidas a ~$84.000 más tableros, acometida interna y puesta a tierra.
M2 | Iluminación LED interior y exterior (luminarias) | COP/m² | 60000 | 95000 | 150000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
M3 | Red hidrosanitaria completa (fría, caliente, desagües, aguas lluvias) | COP/m² | 150000 | 210000 | 290000 | baja | OneEstimate, APU instalaciones eléctricas | https://oneestimate.ai/blog/apu-instalaciones-electricas-construccion | Las guías ubican las hidrosanitarias en 6-10 % del costo directo; con 4 baños, cocina, lavandería y aguas lluvias de cubierta se toma la parte baja de ese rango.
M4 | Red interna de gas natural | COP/global | 2500000 | 3500000 | 5000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
M5 | Mini split inverter de 12.000 BTU instalado | COP/und | 2800000 | 3600000 | 4800000 | media | Cuánto me cuesta, aire acondicionado (abr-2026) | https://cuantomecuesta.com/co/aire-acondicionado/ | Una calculadora colombiana de 2026 da unos $5 millones para equipos de 12.000-24.000 BTU instalados; para 12.000 BTU se toma la parte baja.
M7 | Mini split inverter de 24.000 BTU instalado | COP/und | 4600000 | 6000000 | 8000000 | media | Cuánto me cuesta, aire acondicionado (abr-2026) | https://cuantomecuesta.com/co/aire-acondicionado/ | Misma fuente que M5, parte alta del rango.
M9 | Sistema solar fotovoltaico conectado a red, instalado y legalizado | COP/kWp | 3400000 | 4000000 | 4700000 | media | OPS Colombia, guía 2026 | https://www.opscolombia.com/blog/cuanto-cuesta-realmente-un-sistema-solar-en-colombia | Varias guías de 2026 coinciden en $3,5-5 millones por kWp con RETIE y trámites ante el operador de red. La exclusión de IVA de la Ley 1715 ya se refleja en esos precios de mercado.
M10 | Batería de litio (LFP) para respaldo | COP/kWh | 1600000 | 2200000 | 3000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado de 2026 en pesos.
M11 | Inversor híbrido de 10 kW | COP/und | 9000000 | 12000000 | 16000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado; en el presupuesto solo entra el 50 % como mayor valor frente al inversor de red.
M13 | Acometida y conexión eléctrica con Air-e | COP/global | 4000000 | 6000000 | 9000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado; incluye medidor bidireccional para el sistema solar.
M14 | Acometida de acueducto y alcantarillado con Triple A | COP/global | 2500000 | 4000000 | 6000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
M15 | Domótica básica (iluminación y escenas) | COP/global | 6000000 | 12000000 | 25000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
M16 | Red de datos, CCTV y citofonía | COP/global | 4000000 | 7000000 | 12000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P1 | Piscina de borde infinito en concreto: vaso, impermeabilización, mosaico vítreo y canal de rebose | COP/m² | 2200000 | 3000000 | 4200000 | media | Constructora J. Hernández, cotizador 2026 | https://cotizar2026.constructorajhdez.com/ | Las piscinas de concreto tradicionales cuestan $60-120 millones; una de 7 × 4 m, $50-80 millones, es decir $1,8-2,9 millones por m². El borde infinito agrega el canal de rebose, el tanque de compensación y un muro con tolerancia milimétrica, por eso el rango sube.
P2 | Equipo de filtración, bombeo y tanque de compensación | COP/global | 12000000 | 18000000 | 28000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P3 | Iluminación LED subacuática | COP/global | 3000000 | 5000000 | 8000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P5 | Espejo de agua de 20 cm con fondo de piedra y recirculación | COP/m² | 900000 | 1300000 | 1900000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P6 | Grama bermuda instalada | COP/m² | 20000 | 28000 | 40000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P7 | Palma de 6 a 7 m sembrada | COP/und | 1200000 | 2000000 | 3500000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P8 | Guayacán grande sembrado | COP/und | 800000 | 1500000 | 2500000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P9 | Seto de swinglea sembrado | COP/ml | 35000 | 55000 | 80000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
P10 | Losetas de concreto con junta verde sobre base granular | COP/m² | 60000 | 85000 | 120000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
S1 | Estudio de suelos con ensayos de expansión | COP/global | 3000000 | 4500000 | 7000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
S2 | Diseño arquitectónico completo (anteproyecto, proyecto y planos de construcción) | COP/m² | 45000 | 70000 | 110000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin tarifa publicada de 2026; el reglamento de honorarios (Decreto 2090 de 1989) cobra un porcentaje del costo de obra. $70.000/m² equivale a cerca del 1,5-2 % del costo directo.
S3 | Diseño estructural NSR-10 | COP/m² | 12000 | 18000 | 28000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
S4 | Diseños eléctrico RETIE, hidrosanitario y de gas | COP/global | 5000000 | 8000000 | 12000000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
S5 | Expensas de licencia de construcción en curaduría (251 m², estrato 6) | COP/global | 9000000 | 9900000 | 11000000 | media | Curaduría 1 de Medellín, fórmula de expensas | https://curaduria1medellin.com/descargas/expensas.pdf | Fórmula del Decreto 1077 de 2015: E = Cf·i·m + Cv·i·j·m, con Cf = 10,01 UVT ($524.264 en 2026), Cv ≈ $2.621.319, i = 2,5 (estrato 6), m ≈ 0,938 y j = 3,8/(0,12 + 800/251) = 1,15. Da $8,3 millones + IVA = $9,9 millones. El factor m de Barranquilla debe confirmarse con la curaduría.
S6 | Interventoría o supervisión técnica | % del costo directo | 3 | 4 | 6 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin tarifa publicada; práctica de mercado.
S7 | Levantamiento topográfico | COP/global | 1200000 | 1800000 | 2800000 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin precio publicado.
S8 | Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil | % del contrato | 0.6 | 0.9 | 1.3 | baja | Estimación propia (sin precio publicado encontrado) |  | Sin tarifa publicada.
Supuestos propios
| Cerramiento provisional con postes y polisombra: material por ml |  | 18000 | 26000 | 38000
| Contenedor-bodega y baño portátil: alquiler mensual |  | 1100000 | 1500000 | 2100000
| Agua y energía provisionales de obra: consumo mensual |  | 550000 | 850000 | 1250000
| Cargue, transporte y disposición de sobrantes en botadero autorizado, por m³ suelto |  | 28000 | 38000 | 55000
| Formaleta (alquiler + armado y desarme) por m² de contacto |  | 28000 | 38000 | 52000
| Alistado de piso en mortero de nivelación (material + mano de obra) |  | 24000 | 32000 | 42000
| Pegante flexible y sistema de nivelación para gran formato, por m² |  | 14000 | 19000 | 26000
| Endurecedor, pulido y sellado de placa de garaje |  | 45000 | 65000 | 90000
| Estructura metálica de pérgola y celosías (≈350 kg) suministrada, pintada e instalada |  | 7000000 | 9500000 | 13000000
| Gravilla blanca de 3 cm sobre cubierta, por m² |  | 12000 | 18000 | 26000
| Vidrio templado de 10 mm para ducha con herrajes, por m² |  | 380000 | 520000 | 750000
| Espejo plata de 6 mm instalado, por m² |  | 160000 | 230000 | 340000
| Lavaplatos de submontar, grifería de cocina, lavadero y ducha de mascotas |  | 2200000 | 3600000 | 6000000
| Accesorios de baño (toallero, papelera, ganchos) por baño |  | 450000 | 800000 | 1400000
| Casa de mascotas de dos niveles en teca, rampa, cerca de 15 ml y bebederos |  | 6500000 | 9500000 | 14000000
| Barandas y portones de los patios de servicio y mascotas |  | 1800000 | 2800000 | 4200000